АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.12.2012 №  63                                                                                    г. Белокуриха

В соответствии с письмом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 06.12.2012 № 02-02/02/1849 «О  формировании региональной базы данных ЕГЭ 2013»,

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества подготовки выпускников ОУ к государственной итоговой аттестации и проведению ЕГЭ и ГИА в городе Белокурихе в 2012-2013 учебном году (приложение 1).

2. Назначить пунктом проведения экзамена МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1», улица Шукшина, 1.

3. Назначить муниципальным администратором ЕГЭ Казанцеву Ольгу Михайловну – главного  специалиста  комитета по образованию администрации города.

4. Назначить руководителем ППЭ Горяеву Елену Анатольевну –заместителя директора по УВР МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1».

5. Назначить ответственным  за формирование региональной базы данных 2013 года и техническое обеспечение Козлова Алексея Николаевича  – заведующего  отделом программного обеспечения администрации города.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- обеспечить сбор сведений об образовательных учреждениях, о выпускниках текущего года до 1 января 2013 года;

- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном    фонде              до 1 марта 2013 года;

- сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ до 1 марта 2013 года;

- сведения о работниках ППЭ  (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК) до 1 марта 2013 года.

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о проведении ЕГЭ, ГИА-9 в 2013 году.

- обеспечить подготовку обучающихся 9-х, 11-х классов к ЕГЭ, ГИА-9.

- обеспечить участие обучающихся 9-х, 11-х классов в пробном экзамене

7. Назначить ответственным за получение, доставку и хранение экзаменационных материалов Казанцеву Ольгу Михайловну – главного специалиста  комитета по образованию администрации города.

Председатель комитета по образованию                                                А.С.Пулей

Приложение 1

к приказу комитета по образованию

администрации города Белокурихи

от 10.01.2012 № ______

План мероприятий

по повышению качества подготовки выпускников ОУ  к

государственной итоговой аттестации и проведению ЕГЭ и

ГИА в городе Белокурихе в 2012-2013 учебном году

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий на уровне муниципалитета: |  |  |
| 1.1 | Подведение итогов проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2011-2012 году | октябрь | Казанцева О.М |
| 1.2. | Разработка и согласование плана организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ, ГИА в 2012-2013 учебном году | октябрь | Казанцева О.М |
| 1.3 | Разработка и принятие нормативных документов по проведению государственной итоговой аттестации в ОУ города | январь-март | Казанцева О.М |
| 1.4 | Организация и проведение совещаний по проведению государственной итоговой аттестации | январь-апрель | Казанцева О.М |
| 1.5 | Утверждение состава организаторов ЕГЭ и ГИА-9 | апрель | Казанцева О.М |
| 1.6 | Формирование предметных комиссий для проведения ГИА-9 | апрель | Казанцева О.М |
| 1.7 | Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ЕГЭ и ГИА-9; | апрель-май | МРЦДО |
| 1.8 | Организация работы ГМО учителей предметников по подготовке учащихся к итоговой аттестации | В теч. года | Стахнева Н.В. |
| 1.9 | Проведение анализа кадрового потенциала учителей русского языка и математики подведомственных ОУ, оценка оптимальности учебной нагрузки педагогов, работающих в 11 классах, с точки зрения их профессиональной компетентности и преемственности в преподавании предметов в 10-11 классах; | декабрь | Работники комитета |
| 1.10 | Установления контроля за эффективностью преподавания русского языка и математики в старших классах и подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации выпускников в условиях ЕГЭ. | Весь период | Работники комитета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11 | Организация методического семинара для заместителей директоров по УВР по содержанию и организации контроля знаний учащихся по русскому языку и математике в условиях ЕГЭ. | февраль | Казанцева О.М |
| 1.12 | Организация посещения уроков в старших классах с целью оказания помощи учителям при подготовке к государственной итоговой аттестации | Декабрь-май | Работники комитета |
| 1.13 | Формирование РБД по ЕГЭ и ГИА | январь | Казанцева О.М Неустроев А.В |
| 1.14 | Формирование и постоянное обновление списков учебно-методической литературы в помощь учителю и учащимся при подготовке; | Декабрь-май | Стахнева Н.В. |
| 2. | Проведение организационных мероприятий на уровне общеобразовательных учреждений |  |  |
| 2.1. 2.2. | Разработка и принятие нормативных документов по проведению государственной итоговой аттестации в школе | ноябрь | Директора школ |
| 2.3 | Разработка плана организационных мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в школе | октябрь | Директора школ |
| 2.4 | Формирование составов организаторов для проведения ЕГЭ и ГИА-9 в школе; | январь | Директора школ |
| 2.5 | Проведение мероприятий организационного характера по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ: - Изучение нормативных и инструктивных материалов ЕГЭ и ГИА-9; - Обучение учащихся работе с бланками ответов ЕГЭ и ГИА-9; - Оформление тематических стендов по подготовке к ЕГЭ и ГИА ( правила участия выпускников в ЕГЭ,, сведения о структуре экзаменационной работы, типах заданий, продолжительности экзамена, сведения о критериях оценивания, демовариантами заданий 2013 г., образцы бланков ответов); - Проведение собраний с учащимися и их родителями по подготовке к ЕГЭ и ГИА с приглашением представителей комитета по образованию. | январь-апрель | Директора школ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6 | Организация мероприятий учебно-методического характера по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации: - разработка учителями-предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ; - организация факультативных занятий для учащихся с использованием банка данных заданий ЕГЭ и демоверсий 2013 г., - организация индивидуальных и групповых консультаций; - проведение пробных экзаменов с целью диагностики готовности учащихся к итоговой аттестации; - организация дополнительных занятий для учащихся выпускных классов, имеющих пробелы в знаниях по математике и русскому языку; - организация регулярного информирования родителей о результатах срезов и тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки учащихся к итоговой аттестации; - организация мероприятий по психологическому сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА. | Декабрь-май 2013 | Директора школ |
| 3 | Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации: |  |  |
| 3.1. | Создание раздела на сайте комитета по образованию | февраль | Рашевская Е.А |
| 3.2. | Подготовка информации в СМИ о порядке проведения в 2013 году итоговой аттестации выпускников ОУ города Белокурихи | Февраль-май | Казанцева О.М |

Председатель комитета по образованию                                                А.С. Пулей