Приложение

к постановлению Администрации города Белокуриха

от ____________ 2012   №_______

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации общего образования в городе Белокуриха

Алтайского края в 2012 году

Комплекс мер по модернизации общего образования в  городе Белокуриха Алтайского края  в 2012 году (далее – «Комплекс мер») подготовлен в целях продолжения системной работы по модернизации общего образования и включает в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования в соответствии с основными направлениями реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Раздел I

Текущее состояние системы общего образования города Белокуриха

В   городе Белокуриха функционируют 2 общеобразовательные школы, в которых обучаются 1635 школьников и работают 120 педагогов.

Характеристики педагогических работников учреждений общего образования города свидетельствуют об их достаточном профессиональном уровне: высшее образование имеют 91,2%, аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию 92% от общего количества педагогических работников, средний возраст учителей -  44 года, педагогов в возрасте до 10 лет – чуть более 10%,  учителей пенсионного возраста -18 %.

Следует отметить, что город Белокуриха не только  использовал потенциал приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО), но и реализовал важнейший из направлений - комплексный проект модернизации образования (КПМО), результаты которого стали основой долгосрочной модернизации отрасли. В рамках его реализации осуществлены институциональные преобразования, направленные на формирование прозрачной, ориентированной на результат системы финансирования сферы общего образования и управления ею:

- все общеобразовательные учреждения действуют на принципах нормативного подушевого финансирования, средства до них доводятся по нормативам, утвержденным законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- во всех школах введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики Минобрнауки России, что позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда. Так, значительно увеличилась доля педагогов, работающих с одаренными детьми, растет количество участников олимпиад и конкурсных мероприятий различного уровня с 30 % от общей численности учащихся в 2008 году до 53% в 2011 году;

- в 100% школ и муниципалитете созданы общественные советы, участвующие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, что позволило усилить роль общественности в  управлении образованием и учитывать мнения потребителей образовательных услуг при оценке качества педагогического труда;

- сформировано нормативно-правовое и методическое обеспечение функционирования модели муниципальной системы оценки качества общего образования. В целях привлечения общественности к процедурам оценки качества ежегодно 100% общеобразовательных учреждений размещают в открытом доступе публичные доклады.

На протяжении 6 лет в городе Белокурихе, осуществляется начатая в процессе реализации ПНПО и КПМО, планомерная работа по созданию современных условий в школах, в том числе реализованы мероприятия в рамках краевого проекта модернизации питания, муниципальной целевой программы  по обеспечению  безопасности общеобразовательных учреждений, медицинского обслуживания школьников. В настоящее время все общеобразовательные учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией,  оборудование столовых полностью заменено современным, переоснащены медицинские кабинеты. Проводится планомерная работа по ремонту зданий общеобразовательных учреждений, по замене оконных блоков, оснащению мебелью, оборудованием. В  Белокурихинской СОШ № 1 в 2011 году в рамках Губернаторской программы «75х75» заменена кровля, проведен ремонт фасада школы.

Всё это позволило увеличить долю школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, до 63% в 2011 году и снизить уровень так  называемых «школьнообусловленных» заболеваний у детей. Так, по итогам диспансеризации школьников в 2011 году  уменьшилось количество подростков, отнесенных к III-V группам здоровья  (в 2009 году – 15%, 2010 – 13%, 2011 – 8%).

С 2011 года в   школах города введены новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В настоящее время по новым стандартам обучается 171 первоклассников. В 100% школ организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения учащихся, в том числе через школьные сайты, созданы условия для публикации и размещения детских образовательных продуктов, обеспечен свободный доступ педагогов и школьников к ресурсам Интернета. Средний балл  участников ЕГЭ города выше среднего краевого по русскому языку, математике, немецкому языку,  истории, английскому языку, литературе, географии,  физике, а ниже среднего краевого  по химии, биологии, обществознанию и информатике. Проведение третий год подряд в массовом порядке ГИА 9 позволило сформировать муниципальные и региональные базы данных об участниках экзаменов и их результатах, которые стали основой для сравнительного анализа качества образования.

Функционирует региональная автоматизированная система управления «Сетевой край. Образование», посредством которой информационные пространства всех школ объединены в единую систему.

Становлению  инновационной общеобразовательной инфраструктуры  способствуют участие в краевом конкурсе «Новая школа Алтая», ставшем продолжением ПНПО, муниципальных и краевых конкурсах профессионального мастерства, городские и школьные методические объединения учителей- предметников. В то же время требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них:

- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов и руководящих кадров в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений. Особого внимания требует подготовка руководителей школ к работе в условиях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и направлениям модернизации образования;

- незавершенность процесса перехода на нормативное финансирование на муниципальном уровне (через установление муниципального норматива финансирования образовательных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № ФЗ-83);

- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;

- несовершенство механизмов оценки качества образования на разных уровнях;

- недостаточная «прозрачность» деятельности образовательных учреждений для учащихся, их родителей и общественности  и, как следствие, недостаточный рост показателя  удовлетворенности  жителей города качеством образования: так, по итогам социологических опросов, проводимых в соответствии с Порядком организации и проведения социологических опросов, утвержденным Губернатором Алтайского края 15 июля 2010 года № 25-11/1-07,  в 2011 году удовлетворены качеством общего образования 67% опрошенных,  в 2010 г. - 66,25%;

- бюрократизация системы образования.

Раздел II

Итоги реализации Комплекса мер по модернизации

системы общего образования в городе Белокурихе в 2011 году

В городе Белокурихе в 2011 году достигнуты следующие значения показателей результативности, закрепленных Соглашением между Администрацией города Белокуриха Алтайского края и  Администрацией Алтайского края:

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в городе за IV квартал 2011 года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Алтайского края за I квартал 2011 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, составило 131% (план – 100%). При этом средняя заработная плата учителей города в IV квартале  2011 года достигла 16115 рублей (рост по отношению к I кварталу 2011 г. составил более 40 %);

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников составила 10,5%, на начальной ступени - 25% (план - 25%);

3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей достигла 62,6% при  плановом показателе 59 %;

4. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общей численности общеобразовательных учреждений составила 50% при плане  50%;

5. Достигнута положительная динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов.

Своевременному выполнению взятых городом обязательств послужило внедрение механизма управления реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования в городе Белокурихе в 2011 году (далее – «Комплекс мер»), предусматривающего:

- заключение соглашений между управлением Алтайского края по образованию и делам молодёжи и администрацией города Белокуриха;

- деятельность организационных структур по управлению реализацией Комплекса мер ( рабочая группа);

- общественную экспертизу содержания и эффектов Комплекса мер через обсуждение в ходе  его реализации;

- организацию электронного мониторинга, аналитического, информационного и PR-сопровождения выполнения Комплекса мер.

Успешности реализации Комплекса мер также способствовала своевременно сформированная на региональном и муниципальном уровне  нормативная  правовая база, регламентирующая:

- организационную схему управления, в том числе порядок распределения, правила расходования средств федеральной субсидии и  методических рекомендаций для каждого направления ее реализации, что позволило обеспечить полноту и своевременность расходования средств всеми образовательными учреждениями;

- способы, формы и этапы реализации Комплекса мер в городе;

- порядок регионального мониторингового и аналитического сопровождения реализации Комплекса мер и сбора данных;

- формы и периодичность контроля за ходом реализации Комплекса мер на всех уровнях управления образованием, а также проведение соответствующей общественной экспертизы.

Нормативные правовые документы  размещены  в  открытом доступе в специальном разделе сайта комитета  по образованию.

В рамках реализации Комплекса мер в 2011 году созданы условия для обучения по новым федеральным образовательным стандартам во всех образовательных учреждениях города, применяющих ФГОС. Кроме того, продолжена начатая в рамках реализации КПМО и инициативы «Наша новая школа» работа по созданию современной школьной инфраструктуры:

- проведен текущий ремонт в  общеобразовательных школах, подведена горячая вода в кабинеты начальных классов, в МБОУ «Белокурихинская СОШ №2» обустроена  комната гигиены, душевая и туалет в спортивном зале;

- во всех первых классах обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС;

- переоснащена школьная библиотека-медиатека МБОУ «Белокурихинская СОШ №2», обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки;

- в МБОУ «Белокурихинская СОШ №2» (базовая школа) апробировано дистанционное обучение по внутришкольной модели;

- пополнены (на 1739 экз.)  фонды библиотек общеобразовательных учреждений учебниками и художественной литературой;

- в рамках мероприятий по энергосбережению  МБОУ «Белокурихинская СОШ №1» оснащена приборами учета теплоснабжения, проведен энергоаудит в МБОУ «Белокурихинская СОШ №2», что позволяет снизить потребление образовательными учреждениями города энергии всех видов и реинвестировать сэкономленные таким образом средства в развитие учреждений.

Анализ качественных изменений в системе общего образования края позволил выявить следующие эффекты, полученные в ходе реализации Комплекса мер в 2011 году:

- проведенные в рамках нормативного подушевого финансирования мероприятия по реструктуризации образовательной сети, оптимизации штатных расписаний и аутсорсингу позволили снизить неэффективные расходы.

- повышение в рамках совершенствования НСОТ стимулирующей части фондов оплаты труда и норматива финансирования значительно повлияло на отношение учителей к новой системе оплаты труда, возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном развитии. Результаты анкетного опроса, проведенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, показывают, что большинство опрошенных учителей и руководителей общеобразовательных учреждений (72 %) положительно относятся к дифференциации заработной платы в зависимости от результативности труда;

- в связи с совершенствованием процедур аттестации и материального стимулирования педагогов в соответствии с новым порядком (приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 10.08.2011      № 2872) возросло число педагогов, системно представляющих свой опыт на краевом и федеральном уровне (с 1% в 2006 году до 12% в 2011 году); доля учителей, эффективно использующих информационно-коммуникационные технологии, увеличилась с 2% в 2006 году до 46 % в 2011 году;

- реализация  дистанционного обучения позволила повысить востребованность сетевых технологий при организации образовательного процесса.

Кроме вышеперечисленных удалось достичь и системных эффектов, закрепление которых станет важнейшей задачей в общем образовании города в 2012 году:

1. Наметились качественные изменения в учительской среде: всё больше педагогов включается в инновационную деятельность, закрепленную в рамках НСОТ как один из важнейших показателей результативности труда;

2. В ходе модернизации общего образования начато смещение акцентов с развития инфраструктуры на получение новых результатов образовательного процесса (прежде всего планируемых в ходе реализации новых образовательных стандартов);

3. Необходимость получения новых результатов стимулирует развитие муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). При этом в образовательном сообществе активнее стали обсуждаться вопросы управления качеством образования, стандартизации результатов внеурочной деятельности;

4. Процессы модернизации школы актуализировали вопросы деятельности органов государственно-общественного управления, созданных в рамках КПМО в каждом общеобразовательном учреждении, деятельность которых требует дальнейшего совершенствования.

Раздел III

Реализация проекта по модернизации системы общего образования

в городе Белокурихе в 2012 году

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемых в учреждении образовательных программ, Комплекс мер в 2012 году  предусматривает решение следующих задач:

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям  качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школ, привлечение молодых педагогов в общеобразовательные учреждения, совершенствование процедур аттестации, систем стимулирования работников школ и оценки качества их труда;

- обеспечение достигнутого в 2011 году стопроцентного соотношения средней заработной платы учителей и средней зарплаты в экономике региона в периоды, определенные в Соглашении с Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи;

- активизация участия учителей в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии;

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;

- развитие информационной образовательной среды и модернизация  школ через становление их как центров дистанционного образования;

- повышение энергоэффективности при эксплуатации зданий и помещений учреждений общего образования;

- синхронизированное развитие  муниципальной и школьных систем оценки качества образования;

- создание условий для достижения выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок через обновление программ воспитания и дополнительного образования в школах;

- повышение информационной открытости образования.

Механизм реализации Комплекса мер предусматривает финансирование включённых в него мероприятий путём направления средств из федерального  и краевого бюджета в форме субсидии бюджету города Белокурихи, а также путем софинансирования из городского бюджета  расходных обязательств Муниципалитета, возникающих при реализации Комплекса мер.

Комплекс мер не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального и краевого  бюджета в рамках других механизмов государственной и региональной поддержки городской системы общего образования, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.

Комплекс мер предусматривает, в том числе, предоставление из городского бюджета средств общеобразовательным учреждениям на выполнение включенных в него мероприятий по модернизации общего образования и достижение показателей, установленных соглашениями между администрацией города Белокуриха и  Управлением Алтайского края по образованию и делам молодёжи.

Комплекс мер включает следующие мероприятия:

- повышение заработной платы учителей;

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное оборудование и оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);

- пополнение фондов школьных библиотек;

- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств Комплекса мер позволят достичь следующих результатов:

- завершится  подготовка по вопросам внедрения ФГОС руководящих работников и учителей начальных классов. В рамках организации «образовательной миграции» будет широко использована возможность изучения опыта других регионов в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;

- будут созданы условия для реализации ФГОС начального общего образования и подготовки школ к внедрению стандарта основного общего образования: средства, выделяемые на данное направление, позволят дооснастить 100% общеобразовательных школ ученической мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, компьютерами, проекторами, оргтехникой, интерактивными досками, учебниками и художественной литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий, что особо значимо для повышения качества практических работ в сельских малокомплектных школах. Будет реализован инновационный проект по отработке эффективных моделей использования современного оборудования для получения новых образовательных результатов, а также комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

- в 2012 году планируется оснащение МБОУ «Белокурихинская СОШ    № 1», включаемых в пилотный проект по дистанционному образованию;

- увеличится скорость доступа к  Интернету за счет запуска нового серверного оборудования и организации региональной системы контентной фильтрации;

- направление значительной доли средств на выполнение мероприятий по энергосбережению (в том числе замена оконных блоков) позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать в условиях повышения самостоятельности школ высвобождающиеся средства в развитие учреждений образования.

С учетом значительного объема средств федеральной субсидии реализация большей их части будет осуществляться общеобразовательными учреждениями, а по отдельным направлениям - централизованно на региональном уровне.

Кроме вышеуказанных мероприятий за счёт средств краевого бюджета Администрацией Алтайского края в целях развития учительского потенциала будет обеспечено:

- стимулирование притока молодых кадров в систему общего образования через создание более благоприятных условий для решения жилищных проблем;

- выделение средств из краевого бюджета на оздоровление педагогов;

- проведение для учителей организационных и информационно-разъяснительных мероприятий, касающихся содержания пенсионной реформы.

Оценка эффективности использования и соблюдения условий предо-ставления субсидии осуществляется исходя из достижения следующих показателей, закрепленных Соглашением между Администрацией Алтайского края и администрацией города Белокуриха Алтайского края:

а) соотношение среднемесячной  заработной платы учителей в городе Белокурихе за IV квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в прошлом году, по данным Федеральной службы государственной статистики (не менее 100% при положительной динамике);

б) доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников составит 51% учащихся начальных классов;

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 16,6%;

г) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей – 62,6%;

д) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 100%;

е) динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов - положительная.

Оценка достижения показателей осуществляется через систему электронного мониторинга модернизации образования в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.

Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, популярных социальных сетях (Facebook.com, twitter.com и др.), использование интернет-видеоресурса Youtube, участие в брифингах и пресс-конференциях, круглых столах, общественных слушаниях в образовательных округах края, проведение конференций, публичных слушаний, круглых столов в муниципалитете, модерирование интерактивных сервисов в целях выявления отношения общественности и профессионального педагогического сообщества к процессам модернизации образования. Особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации проекта непосредственно в самой школе.

Результатом реализации Комплекса мер должно стать повышение качества предоставления общего образования в городе Белокуриха, которое будет достигнуто  путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования жителей города, педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

Прогнозируемые риски в реализации Комплекса мер:

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;

- отсутствие достаточных навыков у части учителей школ в использовании нового оборудования в образовательном процессе;

- низкая пропускная способность Интернета;

- незавершенность разработки нормативных и экономических механизмов, регламентирующих образовательную миграцию педагогов;

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений.

Контроль за реализацией Комплекса мер в соответствии с заключенными соглашениями закреплен: на муниципальном уровне – за комитетом по образованию администрации города Белокуриха Алтайского края.

Раздел IV

Мероприятия, направленные на привлечение

молодых учителей к работе в общеобразовательных учреждениях

В рамках реализации  Комплексного плана мероприятий по привлечению молодых специалистов в систему образования Алтайского края и закреплению в ней (утверждён коллегией Управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи, решение от 24.12.2010 № 3), создается система профессиональной ориентации, ежегодно учащиеся школ продолжают свое обучение  в Алтайском краевом педагогическом лицее, выпускникам общеобразовательных учреждений выделяются направления для  целевого набора в вузы.

Материальному стимулированию труда молодых специалистов способствует участие молодых учителей в  конкурсе лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений  на получение денежного поощрения Администрации Алтайского края в номинации «Молодые специалисты».

В целях обеспечения финансовой поддержки в период становления молодого педагога в рамках новой системы оплаты труда выплачивается ежемесячная поощрительная доплата. Единый минимальный размер подъемных выплат составляет не менее 10 тыс. рублей.

Еще одним механизмом закрепления кадров является совершенствование института наставничества в системе школьного образования. Организуется стажировка молодых специалистов, действует «Школа молодого учителя», проводится Декада молодого педагога.

Вышеперечисленные мероприятия позволяют обеспечивать естественную ротацию кадров (в 2011 г. на заслуженный отдых ушли 2 учителя) и снизить актуальность для муниципальной системы образования мероприятий по стимулированию выхода на пенсию учителей, достигших пенсионного возраста. В итоге доля учителей-пенсионеров в городе  составляет 18% (по Алтайскому краю – 12%, по Российской Федерации – 18%), доля молодых учителей в возрасте до 30 лет – 12% (по краю - 10,6%).

Раздел V

Планируемые достижения в развитии системы общего образования

в Алтайском крае на период до 2020 года

Реализуемые в долгосрочной перспективе мероприятия по комплексной модернизации общего образования в городе Белокурихе позволят к 2020 году достичь следующих качественных изменений региональной системы образования:

1. Значительно повысится профессиональный уровень кадрового ресурса системы образования благодаря применению практики «эффективного контракта» с педагогическими работниками и руководителями на основе внедрения стандартов профессиональной деятельности и базирующейся на них системы аттестации и персонифицированного повышения квалификации, а также обеспечения уровня заработной платы учителей не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики края, при стимулирующей части в фонде оплаты труда не ниже 30%.

2. Будут обеспечены  современные условия образовательного процесса, включающие развитую инфраструктуру школ с полным оснащением оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья школьников, получение качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3. Обновленная система управления образовательными учреждениями на основе современных финансово-экономических механизмов (нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты труда, реализация  муниципальных заданий), развитие системы оценки качества образования и управления им и система непрерывного профессионального развития управленческих кадров позволят существенно повысить самостоятельность школ и ответственность руководителей за качество результатов образовательной деятельности.

4. Расширенные полномочия органов государственно-общественного управления, обязательная публичная отчетность и повышение информационной открытости образовательного процесса будут обеспечивать максимальную прозрачность деятельности учебных учреждений.

5. В качестве ключевых результатов образовательного процесса выступят успешность и позитивная социализация выпускников школ как итог реализации современных образовательных стандартов, выбора индивидуальной образовательной траектории из многообразия общеобразовательных программ и форм их освоения для развития разных типов одаренности и склонностей обучающихся.

С учетом реализации Комплекса мер по модернизации общего образования и завершения институциональных преобразований в данной сфере планируется достижение следующих целевых результатов внедрения новой модели общего образования:

- в  кадровом обеспечении: доля педагогов с высшим образованием возрастет с 91% до 96%, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории с 82% до 98%, доля молодых учителей возрастет с 12% до 16%, снизится доля педагогов пенсионного возраста с 18 до 10%; все педагоги будут включены в систему непрерывного профессионального развития, более 30% педагогов примут участие в краевой программе оздоровления. 100% педагогических и управленческих кадров будут проходить повышение квалификации на основе персонифицированной модели, имеющей модульно-накопительный характер и построенной на использовании механизма зачетных единиц для обеспечения непрерывного профессионального развития педагога;

- в условиях образовательного процесса: доля школьников, обучающихся в учреждениях, отвечающих всем современным требованиям, составит  100%. При этом с учётом прогнозируемого роста числа школьников к 2020 году на 320 человек (20%) будут продолжены  программные мероприятия по строительству спортивного зала Белокурихинской СОШ № 1;

- в структуре образовательной сети: на основе школьного округа сложится система сетевого взаимодействия учреждений дошкольного образования  и дополнительного образования детей (образовательные кластеры);

- в  школьной инфраструктуре: принципиально изменится характер средств обучения. Современная технологическая среда системы образования («цифровая школа»), в том числе на основе подключения школ к широкополосному Интернету с использованием технологии WI-FI, позволит наряду с печатными пособиями активно использовать электронные образовательные ресурсы, виртуальный фонд сетевых изданий. При этом 100% школьных библиотек будут преобразованы в библиотечно-информационные центры. 100% общеобразовательных учреждений будут использовать сетевые информационно-коммуникационные технологии в реализации дистанционных форм обучения;

- в результатах образовательной деятельности: в 2014 году по новым федеральным государственным образовательным стандартам будут обучаться все учащиеся 1-4 классов. В 2019 году   школы города будут реализовывать ФГОС начального и основного общего образования. Кроме того, по мере готовности,  школы начнут обучение в соответствии со стандартом для старшей школы. Все школы города будут предоставлять услуги в электронном виде в рамках единой информационной сети «АИС. Сетевой край», в том числе отражать результаты внеурочной деятельности в электронных портфолио, которые станут еще одним инструментом оценки качества подготовки выпускников.

Председатель комитета по образованию                                         Н.И. Выходцева