АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2014 № 692

г. Белокуриха

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в организациях образования в 2014 году

В целях успешной организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, во исполнение постановления администрации города Белокуриха Алтайского края от 30.04.2014 № 620 «Об организации в 2014 году отдыха детей, их оздоровления и занятости», руководствуясь ч. 7 ст. 46, ст. 56 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в организациях образования в 2014 году согласно приложению № 1.

2. Организовать детские оздоровительно - образовательные лагеря с дневным пребыванием детей (далее ДОЛ) продолжительностью не менее 21  календарного дня на базе:

- МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

- МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания».

3. Установить родительскую долю для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 250 рублей, остальные категории 500 рублей; оплата стоимости набора продуктов питания должна составлять 2070,0 рублей (115 рублей в день на ребёнка).

4. Рекомендовать директору  МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 2» О.В. Рыбалко организовать двухразовое питание с утверждённым 10-дневным меню и меню-раскладкой на каждый день.

5. При проведении плана мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании руководствоваться сметой согласно приложению № 2.

6. Обеспечить участие школьников города в краевых и муниципальных профильных сменах:

- на базе МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» с 27 июня по 6 июля, с 23 июля по 01 августа, с 21 по 30 июля (ответственный - Л.В. Губина);

- на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» с 30 июля по 10 августа (ответственный - И.В. Тоболь)

7. Руководителям образовательных организаций:

- ходатайствовать в Управление социальной защиты населения по городу

Белокурихе на приобретение путёвок в ДОЛ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организовать временную занятость школьников 14-18 лет в период летних каникул совместно с Краевым государственным учреждением «Центр занятости населения Белокурихи»;

- обратить особое внимание на трудоустройство подростков из опекунских семей, малообеспеченных семей, учащихся, стоящих на внутришкольном учёте, в КДН, ПДН.

- предусмотреть малозатратные формы работы учащихся, организовать прохождение летней трудовой практики;

- включить в программы работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием участие в краевых акциях «Разговор о правильном питании», «Лагерь - территория здоровья»;

- предусмотреть профилактические меры по снижению детского дорожно - транспортного травматизма в период летних каникул, обеспечение пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности в организациях, организующих детский отдых и оздоровление детей, а также при подготовке и осуществления походов и поездок.

- организовать проведение акарицидной обработки территорий детско - оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с предварительной дератизацией.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию и делам молодёжи администрации города Белокуриха Алтайского края А.С. Пулей.

Глава администрации города                                                                  К.И. Базаров

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Белокуриха

13.05.2014 № 692

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной

кампании  в организациях образования в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями по организации отдыха, оздоровления и занятости школьников | апрель-май | А.С. Пулей |
| 2. | Подготовка нормативных документов по организации каникулярного отдыха | апрель-май | А.С. Пулей |
| 3. | Подготовка писем в организации, учреждения, на предприятия по организации оздоровления в ДЗОЛ | май | А.С. Пулей |
| 4. | Подписание Соглашения с Управлением по социальной защите | май | А.С. Пулей |
| 5. | Проведение семинара-совещания организаторов летнего отдыха и занятости детей (директора школ, начальники пришкольных лагерей, ЗВР, гл. бухгалтера) | апрель, май | А.С. Пулей |
| 6. | Составление смет расходов по организации ДОЛ | до 25 апреля | О.В. Чубенко Руководители ОУ |
| 7. | Проведение 5-ти дневных полевых сборов | май- июнь | Руководители ОУ |
| 8. | Организация работы трудовых объединений | весь период | Руководители ОУ |
| 9. | Утверждение программ, планов летнего труда и отдыха в ОУ | до 25 мая | Руководители ОУ |
| 10. | Подготовка документов для участия в краевых профильных сменах | июнь- июль | Л.В. Губина И.В. Тоболь |
| 11. | Оздоровление школьников в санаториях МЗ, КЗ и др. | весь период | Руководители ОУ |
| 12. | Анализ занятости детей, состоящих на учёте КДН, ПДН | май-август | А.С. Пулей Руководители ОУ |
| 13. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием на базе: МБОУ «БСОШ № 2» 1 сезон МБОУ ДОД «ЦЭВ» 1 сезон | июнь | Руководители ОУ |
| 14. | Организация работы профильных смен на базе: МБОУ ДОД «ЦЭВ» МБОУ ДОД «ДЮСШ» | июнь-август | Руководители УО |
| 15. | Организация работы по направлению детей в | весь период | Л.В. Губина |
| 16. | Проведение акции «Лагерь- территория здоровья» (по планам ДОЛ) | июнь | Начальники ДОЛ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Проведение (участие) массовых мероприятий: «День защиты детей» «День России» «День памяти и скорби» «День молодёжи» | 01 июня 11 июня 22 июня 26 июня | Комитет по образованию, руководители ОУ, Комитет по культуре |
| 18. | Проведение профильной смены в с. Ая Алтайского района | август | И.В. Тоболь |
| 19. | Организация многодневных туристических походов | весь период | Л.В. Губина |
| 20. | Проведение тематических проверок: - «Организация деятельности ДОЛ с дневным пребыванием детей»; - «Организация деятельности трудовых объединений школьников»; - «Организация занятости школьников, состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП» | июнь-июль июнь- август июнь | А.С. Пулей Л В. Губина О.В. Чубенко |

Председатель комитета по образованию

и делам молодёжи                                                                                    А.С. Пулей

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Белокуриха

13.05.2014 № 692

СМЕТА

распределения средств на питание детей в ДООЛ с дневным пребыванием

| Кол-во детей | Средства Соцзащиты ДОЛ | Средства бюджета ДОЛ | Средства родителей ДОЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 158 | 325,600 | - | - |
| 243 | - | 450,0 | 60,750 |
| Итого: |  |  |  |
| 401 | 325,600 | 450,0 | 60,750 |

Профильные смены

| ОУ | Кол-во детей | Средства бюджета ДОЛ |
| --- | --- | --- |
| МОУ ДОД «ЦЭВ» | 95 | 25,0 |
| МОУ ДОД «ДЮСШ» | 60 | 25,0 |
| Итого: | 155 | 50,0 |

Председатель комитета по образованию                                               А.С. Пулей

и делам молодёжи