КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2016   № 57                                                                                г. Белокуриха

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Белокурихе в 2017 году:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в городе Белокурихи в 2016-2017 учебном году.

2. Довести «дорожную карту» до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

| Председатель комитета по образованию и делам молодежи |  | А.С. Пулей |
| --- | --- | --- |

Приложение

к распоряжению комитета по образованию

и делам молодежи

от 04.10.2016   № 57

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Белокурихи

в 2016 - 2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году |
| 1.1 | Анализ и систематизация результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования, выявление трудностей и пути их решения | август 2016 года | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА -2016 на Совещании руководителей ОО, ГМО | сентябрь 2016 г. | Комитет по образованию |
| 1.3. | Распространение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего, основного общего образования в 2016 году | сентябрь 2016 г. | Комитет по образованию |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 2.2 | Участие в проведении совещаний, вебинаров, семинаров по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 2.3 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). | июль- сентябрь 2016 | Руководители ОО |
|  | 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными региональными правовыми актами | весь период. | Комитет по образованию |
| 3.2. | Приведение школьных нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными правовыми актами | сентябрь 2017 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 3.3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | весь период. | Комитет по образованию |
| 3.4 | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
|  | 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1. | Участие в региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, научно – методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | весь период. | Комитет по образованию |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов | в соответствии с планом | Комитет по образованию |
| 4.3. | Проведение на муниципальном уровне обучающих семинаров, инструктажей для организаторов ППЭ, общественных наблюдателей | апрель- май 2017 | Комитет по образованию |
| 4.4. | Проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ОО | февраль – март 2017 | Комитет по образованию |
|  | 5. Организационное сопровождение ГИА |
| 5.1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки ГИА в 2017 году | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.2. | Определение муниципального координатора ГИА, руководителей ППЭ и технических специалистов | октябрь 2016 | Комитет по образованию |
| 5.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов. | август-сентябрь 2016 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2016 ноябрь 2016 февраль, май 2017 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.5. | Формирование сведений и внесение в РИС в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 | по графику РЦОИ | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.6. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.7. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.8. | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | По графику РОН | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 5.9. | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2017 году | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта Комитета по образованию и делам молодежи | весь период | Комитет по образованию |
| 6.3. | Участие в рассмотрении вопросов подготовки к ГИА на селекторных совещаниях | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 6.4 | Участие в рассмотрении вопросов подготовки к ГИА в рамках родительского собрания | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 6.5. | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях города; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями. | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 6.6. | Направление региональных рекомендаций в ОО по оформлению информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах | ноябрь 2016 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 6.7. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Комитет по образованию, Руководители ОО |
|  | 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведении ГИА в 2017 году | декабрь 2016, апрель 2017 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА. | По плану учредительного контроля | Комитет по образованию |
| 7.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководитель ППЭ, члены ГЭК |