Приложение

к распоряжению комитета по образованию

и делам молодежи

от 22.05.2015   №  24

План мероприятий,  направленных на формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья

в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Наименование | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработка инструктивно-методических писем, нормативно- правовых актов по организации питания обучающихся образовательных организаций в условиях современной системы питания | май-сентябрь 2015 | Казанцева О.М. Руководители ОО |
| 2. | Организация и предоставление компенсационных выплат из муниципального бюджета на питание детям из малообеспеченных и многодетных семей | ежемесячно | Пулей А.С. |
| 3. | Консультирование руководителей ОО, по вопросам улучшения школьного питания и созданию центров здорового питания. | июль 2015 -май 2016 | Пулей А.С. Казанцева О.М. |
| 4. | Участие в проведении краевого смотра-конкурса на лучшую организацию школьного питания «Наша школьная столовая» | Приказ о проведении конкурса июль 2015. | Казанцева О.М. Руководители ОО |
| 5. | Создание на сайте комитета по образованию и делам молодежи, ОО, странички «Школьное питание» | сентябрь 2015 — май 2016 | Рашевская Е.А.. Руководители ОО |
| 6. | Оформление школьных столовых, информационных уголков для родителей | сентябрь 2015 | Руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями) по пропаганде культуры правильного питания: социальная реклама школьного питания, дни правильного питания, дни качества в школьной столовой, дни национальных кухонь, мастер-классы по приготовлению блюд для обучающихся, викторины по теме «Мои друзья, витамины!» и др. | сентябрь 2015-май 2016 | Руководители ОО |
| 8. | Информационная поддержка реализации плана в средствах массовой информации | август 2015 | Казанцева О.М. Руководители ОО |
| 2. Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 9. | Проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством организации школьного питания | ноябрь 2015 | Руководители ОО |